为深入贯彻落实省委、省政府关于持续打好打赢大气污染防治攻坚战的决策和部署，按照《关于尽快公布大气污染防治治本治标目标任务的紧急通知》（豫环攻坚办〔2017〕91号）要求，现将新蔡县大气污染防治“三治本三治标”各项举措及具体目标任务公布如下：

新蔡县大气污染防治“三治本三治标”各项举措及具体目标任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要内容 | | 举措及具体目标任务 |
| 三治标 | 1、加快推进供热供暖 | 1、完成气代煤、电代煤1万户，进行农村电网改造，计划改造中心村5个，贫困村25个；2、推进产业集聚区集中供热，对产业集聚区所有10蒸吨以下燃煤锅炉进行拆除或清洁能源改造。 |
| 2、依法取缔“小散乱污”企业 | 1、2017年5月31日前，依法整治取缔全县现有的“小散乱污”企业，组织科工委、环保局、工商局、质监局、国土局、商务局等相关部门对全县“小散乱污”企业进行摸底排查；2、严打黑加油站，开展打击黑加油站专项行动；3、严格成品油质量监管，对全县加油站、油库成品油检测，月抽检率不得低于10%，依法依规严惩销售假冒伪劣油品行为；4、2017年5月31日前，采取断水断电、拆除设备、清除原料等措施，依法予以取缔。 |
| 3、燃煤散烧治理 | 1、建设1个洁净颗粒型煤生产仓储供应中心，形成实际供应能力6万吨；2、建设20个洁净颗粒型煤配送网点，取缔全县所有散煤销售点。 |
| 三治本 | 1、狠抓扬尘污染管控，强化对全省建设工程施工工地和扬尘路段的监管。 | 1、施工全过程中严格落实“六个百分之百”扬尘防治措施；2、2017年3月31日前实行施工工地开复工验收制度；3、2017年3月31日前实行施工工地扬尘污染在线监控制度；4、2017年3月31日前实行扬尘污染防治预算管理制度；5、2017年6月30日起，城市主要道路全部实行机械化洒水清扫；6、每周开展一次城市清洁行动；7、加强拉运商砼、建筑材料等运输车辆扬尘污染管控；8、加强渣土运输管理，对运输渣土的车辆和运输垃圾的车辆，实行统一的密封、包扎和覆盖管理，严查违规违章运输渣土、杂物车辆造成污染路面行为。 |
| 2、严格工业污染源排放，实施深度治理。 | 1、6月30日前，完成我县1家水泥企业排污许可证发放工作；2、2017年4月30日前，制定机动车限行实施方案；3、2017年6月30日前，淘汰全县所有黄标车，对移送的黄标车、报废汽车做到即收即拆；4、加强轻中度污染天气管控，制订管控清单；5、严格管制焚烧污染，对违法焚烧生活垃圾、枯枝落叶和杂草、农作物秸秆及其他产生烟尘的物质等的单位及个人，依法严肃追究法律责任；6、强化烟花爆竹禁放管控，禁放区划为23个网格，实行网格化监管，广泛宣传签订“禁售禁放”保证书。 |
| 3、强化现场管控，全面建立建设工地“三员”现场管理制度和重点企业驻厂监管制度，实现重点污染源现场监管全覆盖。 | 1、2017年11月15日至2018年3月15日，对我县1家水泥粉磨站、12家砖瓦窑（不含天然气窑和电窑）企业实施错峰生产管控；2017年3月31日前，建立重点涉气企业驻厂监管工作机制；2、2017年6月30日前，对12家企业安装自动监测设备，并与环保部门联网；3、2017年3月31日前，建立我县重点涉气工业企业随机抽查制度；4、2017年4月底前实行施工工地现场“三员”管理制度；5、加强冬防期间（2017年11月15日至2018年3月15日）扬尘污染管控 |